|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHECKLIST DES GESTIONNAIRES DES SITES POUR LA PREPARATION CONTRE LES INCENDIES ET INONDATIONS DANS LE CAMPS | Activités | Qui |  | Deadline |
| 1 | Mise en place dans chaque camp d’une équipe de surveillance et d’alerte incendie/Inondation | Gestionnaire de camps et comités directeurs | Bria, Birao,Batangofo, Kagabandoro, Bambari | 23/2(Birao,Bria,Batangafo)28/02 (Kaga,Bambari) |
| 2 | Mise en place et formation des relais communautaires dans le camp pour la mobilisation communautaire  | Equipe de surveillance et d’alerte incendie/inondation | Bria, Birao,Batangofo, Kagabandoro, Bambari | **15/03**  |
| 3 | Campagne de sensibilisation porte en porte sur les messages de prévention | Equipe de surveillance/Relais communautaire | Bria, Birao,Batangofo, Kagabandoro, Bambari | **24/02** |
| 4 | Mis en place des spots de cuissons respectant des standards anti-incendi | Equipe de surveillance et d’alerte incendie/inondation avec l’appui des gestionnaires | Integrer dans la sensibilisation |  |
| 3 | Suivi des pratiques de cuisson après la mise en place des spots de cuisson  | Relais communautaire | Integrer dans la sensibilisation |  |
| 5 | Installation des stations d’incendie au niveau de chaque bloc | Equipe de surveillance et d’alerte incendie/inondation avec l’appui des gestionnaires | Bria, Birao,Batangofo, Kagabandoro, Bambari | **15/03** |
| 6 | Formation sur la maintenance du site, sur la préparation et l'intervention en cas d'incendie  | Equipe de surveillance et d’alerte incendie/inondation avec l’appui des gestionnaires | Bria, Birao,Batangofo, Kagabandoro, Bambari | **31/03** |
|  | Exercice de simulation pratiqués sur le site | Equipe de surveillance et d’alerte incendie/inondation avec l’appui des gestionnaires |  | **31/03** |
|  | Campagne de sensibilisation porte en porte et réunion communautaires sur les mesures de mitigation et reponse | Equipe de surveillance/Relais communautaire |  | **15/03** |

EMISSION RADIOPHONIQUE SUR LA PREVENTION CONTRE LES INCENDIES DANS LES CAMPS DES DEPLACES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Format | Nombre de diffusion | Ou | Debut |  |
|  | Spot | 3/j (Prod : 2) prev, Prot | Bangui | 02/19/2020 |  |
| RJDH | Club d’écoute | 3 | Bouca |  |  |
| Table ronde | 3 |  |  |  |
| Interview d’experts | 3 |  |  |  |
| Emission publiques | 2 | Bangui |  |  |
| Radio Ndeke Luka | Prod ( Spot) 3 |  |  |  |  |
|  | Sketch | 5 productions | Bambari |  |  |
|  | Capsule | 3 |  |  |  |
|  | Table ronde | 4 sur les 4 themes |  |  |  |
|  | Education civiques | 5 emissions |  |  |  |
|  | Mosekatitude | 5 emissions |  |  |  |
|  | (Emission Publiques) | 1 emission | Bangui |  |  |
| Finn Church Aid  | Boite a image | 1 (Sango+Français) |  |  | Envoi des messages |
|  | Dépliants | 1 (Sango+Français) |  |  |  |
| Seach for Common Ground |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |